## propuesta-inicial
|  |  | FECHAS DE ENTREGA | PROCENTAJE
PLANIFICACION | 1 | Análisis de los datos requeridos. Las necesidades como usuario. Diseño de la interfaz interactiva, elección de colores, elementos visuales. | 2023-04-14 | 6.25% | completado
| 2 | Diseño de la base de datos y relaciones. Elaboración de diagramas ER. Alimentación de tablas con datos iniciales en usuarios, medicamentos y tratamientos médicos. | 2023-04-14 | 12.5% | completado
EJECUCION DEL PROYECTO | 3 | Creación del proyecto con modelo MVC en Eclipse Java. | 2023-04-14 | 18.75% | completado
| 4 | Desarrollo de la conexión con la Base de Datos | 2023-04-14 | 25% | completado
| 5 | Desarrollo del login, registro y sesiones. | 2023-04-14 | 31.25% | completado
| 6 | Desarrollo de nuevos usuarios y perfiles (insert) | 2023-04-18 | 37.5% | completado
| 7 | Desarrollo de nuevo tratamiento asociado a un perfil de usuario (insert) | 2023-04-18 | 43.75% | completado
| 8 | Desarrollo de modificación de tratamiento asociado a un perfil de usuario (update) | 2023-05-02 | 50% | completado
| 9 | Desarrollo de finalización (drop) de un tratamiento médico | 2023-05-02 | 56.25% | completado
| 10 | Desarrollo de listado de tratamientos, historiales finalizados (select) | 2023-05-02 | 62.5% | completado
| 11 | Desarrollo de métodos de validación de campos | 2023-05-16 | 68.75% | completado
| 12 | CRUD admin para administrar medicamentos | 2023-05-16 | 75% | completado
CIERRE | 13 | Pruebas y test sobre la calidad y la funcionalidad de la aplicación | 2023-05-16 | 81.25% | completado
| 14 | Manual de usuario | 2023-05-19 | 87.5% | completado
| 15 | Elaboración de documentación memoria | 2023-05-16 | 93.75% | completado
| 16 | Conclusiones, Referencias, documento final FTG | 2023-06-02 | 100% | completado

## horas-empleadas
fecha | inicio | fin | tiempo | tarea
2023-03-31 | 10:01 | 10:31 | 0:30 | cabecera footer
2023-03-31 | 11:47 | 12:25 | 0:38 | ventana login
2023-03-31 | 12:55 | 13:05 | 0:10 | ventana login
2023-03-31 | 16:57 | 17:38 | 0:41 | diseño bd
2023-04-02 | 9:48 | 10:03 | 0:15 | diseño bd | password de 6 caracteres
2023-04-03 | 8:31 | 8:41 | 0:10 | diseño bd
2023-04-03 | 8:48 | 9:44 | 0:56 | navegacion ventanas de nuevo registro
2023-04-03 | 9:46 | 10:36 | 0:50 | recepcion de datos
2023-04-03 | 13:47 | 14:40 | 0:53 | conexión bd + insercion de nuevos usuarios
2023-04-03 | 16:46 | 17:28 | 0:42 | formulario de login, reestructuracion de clases java
2023-04-04 | 6:14 | 9:18 | 3:04 | reordenacion de servlets validar usuario
2023-04-04 | 11:43 | 13:00 | 1:17 | diseño ventana principal
2023-04-04 | 13:37 | 14:00 | 0:23 | inicio de sesion
2023-04-04 | 16:40 | 16:53 | 0:13 | cierre de sesion
2023-04-05 | 6:50 | 7:18 | 0:28 | navegacion ventanas
2023-04-05 | 7:20 | 9:18 | 1:58 | menu de mantenimiento
2023-04-05 | 11:18 | 11:57 | 0:39 | reestra¡ucturacion de tablas
2023-04-05 | 11:57 | 13:46 | 1:49 | listar tratamiento y metodo insertar | video 3, min7
2023-04-05 | 15:38 | 17:57 | 2:19 | metodo insert nuevo usuario | min10
2023-04-05 | 16:30 | 18:40 | 2:10 | metodo updtate | min11
2023-04-07 | 11:52 | 16:24 | 4:32 | modificacion tabla med, diseño del home y opciones
2023-04-08 | 7:29 | 10:00 | 2:31 | muestro los datos de la bd en el html | insert, update, drop, video 3 min 9 | forEach min 15
2023-04-08 | 16:30 | 16:58 | 0:28 | metodo insertar tratamiento | min 17
2023-04-09 | 7:22 | 8:04 | 0:42 | modificar el login con la cuenta de correo, metodo para traer todo los datos del usuario con su id, asociar el usuario a la sesion
2023-04-09 | 8:04 | 8:58 | 0:54 | metodo para traer los medicamentos, listar los medicamentos
2023-04-09 | 8:58 | 10:00 | 1:02 | select del formulario insert con la lista de medicamentos
2023-04-10 | 6:53 | 8:32 | 1:39 | insertar del tratamiento
2023-04-10 | 8:50 | 10:09 | 1:19 | modificar tratamiento | min23
2023-04-11 | 6:05 | 6:35 | 0:30 | finalizar tratamiento | min24
2023-04-11 | 6:35 | 6:57 | 0:22 | Añadir campo "duracion" en la tabla y reestructurar el código
2023-04-12 | 6:14 | 7:10 | 0:56 | Listar tratamientos activos asociados a un usuario, no todos los activos
2023-04-13 | 7:00 | 7:35 | 0:35 | continuar revisando modificación Controlador línea 122 cuando se intenta modificar el tratamiento asociado a un usuario
2023-04-15 | 7:19 | 9:08 | 1:49 | continuar revisando modificación Controlador línea 86 cuando se intenta modificar el tratamiento asociado a un usuario
2023-04-16 | 7:41 | 9:00 | 1:19 | ventana login y registro
2023-04-17 | 5:56 | 6:55 | 0:59 | validaciones de nuevo registro usuario
2023-04-18 | 6:00 | 7:08 | 1:08 | ventana principal
2023-04-20 | 6:00 | 7:45 | 1:45 | validaciones de nuevos tratamientos
2023-04-21 | 6:15 | 6:38 | 0:23 | validacion del registro de nuevo usuario, que el email no este incluido previamente en la db
2023-04-21 | 6:38 | 7:21 | 0:43 | validaciones de tratamientos modificados
2023-04-21 | 7:21 | 7:36 | 0:15 | desarrollo de lista de tratamientos finalizados
2023-04-22 | 7:34 | 7:41 | 0:07 | validacion de usuario que no esta registrado
2023-04-22 | 7:42 | 9:01 | 1:19 | desarrollo de tratamientos finalizados | DELETE FROM tratamientos WHERE idtratamiento=7
2023-04-22 | 9:30 | 12:49 | 3:19 | desarrollo tratamientos en curso por horas
2023-04-22 | 15:37 | 16:50 | 1:13 | convertir campos de tabla "inicio" en String y todas las clases y métodos de Java que estén utilizando el date
2023-04-23 | 7:18 | 9:29 | 2:11 | desarrollo tratamientos en curso por horas | Utilidades.calcularTratamiento línea 13
2023-04-23 | 9:29 | 10:28 | 0:59 | vista de tratamiento por horas | Controlador línea 224
2023-04-25 | 6:20 | 7:18 | 0:58 | vista de tratamiento por horas | Controlador línea 224
2023-04-25 | 7:18 | 7:46 | 0:28 | modificar el toString del metodo calcularTratamiento()
2023-04-29 | 7:46 | 9:43 | 1:57 | crear campo administrador y navegacion del administrador
2023-04-30 | 7:41 | 9:57 | 2:16 | CRUD del administrador
2023-05-01 | 7:48 | 9:59 | 2:11 | CRUD del administrador
2023-05-01 | 9:59 | 10:11 | 0:12 | filtro buscar
2023-05-03 | 6:44 | 7:23 | 0:39 | filtro buscar
2023-05-06 | 6:57 | 8:43 | 1:46 | desarrollar validaciones de nuevos tratamientos | Utilidades.validaTratamiento línea 101
2023-05-06 | 8:43 | 10:19 | 1:36 | desarrollar validaciones medicamentos | Utilidades.validaMedicamento línea 115
2023-05-14 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | responsive
|  |  | 0:00 | revisar desarrollo - elaborar gráficas
|  |  | 0:00 | codificar login mdi5()
|  |  | 0:00 | controlar url de cronomed
|  | TOTAL HORAS | 66:07
2023-05-06 | 13:04 | 14:02 | 0:58 | elaboración memoria

## gantt-nogroup (hidden)
REQUISITO | FUNCIONALIDAD | NOMBRE DE LA TAREA | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION | HORAS
R01 | F01 | Diseñar tablas, estructura y diagrama entidad relación | 2023-03-31 16:57 | 2023-03-31 17:38 | 0:41 | 0.7
R05 | F02 | Interfaz de menú principal de navegación | 2023-03-31 10:01 | 2023-03-31 10:31 | 0:30 | 0.5
R02 | F01 | Diseñar ventana de inicio de sesión | 2023-03-31 11:47 | 2023-03-31 12:25 | 0:38 | 0.7
R02 | F01 | Diseñar ventana de inicio de sesión | 2023-03-31 12:55 | 2023-03-31 13:05 | 0:10 | 0.16667
R03 | F01 | Diseño de formulario de registro de usuario | 2023-04-03 08:48 | 2023-04-03 09:44 | 0:56 | 1
R03 | F02 | Programar inseción nuevo usuario en la tabla usuarios | 2023-04-03 13:47 | 2023-04-03 14:40 | 0:53 | 1
R02 | F03 | Programar verificación de usuario y contraseña | 2023-04-03 16:46 | 2023-04-03 17:28 | 0:42 | 0.7
R05 | F01 | Programar botones para navegación entre ventanas | 2023-04-04 11:43 | 2023-04-04 13:00 | 1:17 | 1.2833
R02 | F01 | Inicio de sesión de usuario | 2023-04-04 13:37 | 2023-04-04 14:00 | 0:23 | 0.38333
R04 | F01 | Cierre de sesión de usuario | 2023-04-04 16:40 | 2023-04-04 16:53 | 0:13 | 0.21667
R05 | F02 | Interfaz de menú principal de navegación | 2023-04-05 06:50 | 2023-04-05 07:18 | 0:28 | 0.46667
R05 | F01 | Programar botones para navegación entre ventanas | 2023-04-05 07:20 | 2023-04-05 09:18 | 1:58 | 2
R07 | F02 | Programar método listar tratamiento asociado al usuario que tiene sesión | 2023-04-05 11:57 | 2023-04-05 13:46 | 1:49 | 1.8167
R03 | F02 | Programar inseción nuevo usuario en la tabla usuarios | 2023-04-05 15:38 | 2023-04-05 17:57 | 2:19 | 2.3167
R07 | F04 | metodo updtate | 2023-04-05 16:30 | 2023-04-05 18:40 | 2:10 | 2.1667
R07 | F02 | muestro los datos de la bd en el html | 2023-04-08 07:29 | 2023-04-08 10:00 | 2:31 | 2.5167
R07 | F03 | Programar inserción de nuevo tratamiento | 2023-04-08 16:30 | 2023-04-08 16:58 | 0:28 | 0.46667
R05 | F01 | Programar el login de usuario con la cuenta de correo y asociarlo a la sesión | 2023-04-09 07:22 | 2023-04-09 08:04 | 0:42 | 0.7
R06 | F01 | Programar método para listar los medicamentos | 2023-04-09 08:04 | 2023-04-09 08:58 | 0:54 | 0.9
R07 | F01 | Diseñar formulario de nuevo tratamiento | 2023-04-09 08:58 | 2023-04-09 10:00 | 1:02 | 1
R07 | F03 | Programar inserción de nuevo tratamiento | 2023-04-10 06:53 | 2023-04-10 08:32 | 1:39 | 1.65
R07 | F04 | Programar modificación de tratamiento existente | 2023-04-10 08:50 | 2023-04-10 10:09 | 1:19 | 1.3167
R07 | F05 | Programar finalización de tratamiento | 2023-04-11 06:05 | 2023-04-11 06:35 | 0:30 | 0.5
R07 | F02 | Programar método listar tratamiento asociado al usuario que tiene sesión | 2023-04-12 06:14 | 2023-04-12 07:10 | 0:56 | 0.93333
R03 | F03 | Validaciones de registro de usuario | 2023-04-17 05:56 | 2023-04-17 06:55 | 0:59 | 0.98333
R07 | F06 | Programar validaciones de tratamiento | 2023-04-20 06:00 | 2023-04-20 07:45 | 1:45 | 1.75
R03 | F03 | Validaciones de registro de usuario | 2023-04-21 06:15 | 2023-04-21 06:38 | 0:23 | 0.38333
R07 | F06 | Programar validaciones de tratamiento | 2023-04-21 06:38 | 2023-04-21 07:21 | 0:43 | 0.71667
R09 | F01 | Programar listado de tratamientos finalizados | 2023-04-21 07:21 | 2023-04-21 07:36 | 0:15 | 0.25
R02 | F02 | Validaciones de formulario inicio de seión | 2023-04-22 07:34 | 2023-04-22 07:41 | 0:07 | 0.11667
R09 | F02 | Programar eliminación de tratamiento | 2023-04-22 07:42 | 2023-04-22 09:01 | 1:19 | 1.3167
R08 | F01 | Programar método de tratamientos con pauta horaria | 2023-04-22 09:30 | 2023-04-22 12:49 | 3:19 | 3.3167
R08 | F01 | Programar método de tratamientos con pauta horaria | 2023-04-23 07:18 | 2023-04-23 09:29 | 2:11 | 2.1833
R08 | F01 | Diseñar vista de tratamiento por horas | 2023-04-23 09:29 | 2023-04-23 10:28 | 0:59 | 0.98333
R08 | F01 | Diseñar vista de tratamiento por horas | 2023-04-25 06:20 | 2023-04-25 07:18 | 0:58 | 0.96667
R08 | F01 | Programar método de tratamientos con pauta horaria | 2023-04-25 07:18 | 2023-04-25 07:46 | 0:28 | 0.46667
R10 | F01 | Diseñar ventana principal del administrador | 2023-04-29 07:46 | 2023-04-29 09:43 | 1:57 | 1.95
R11 | F01 | Programar opción listar medicamentos | 2023-04-30 07:41 | 2023-04-30 09:57 | 1:00 | 1
R11 | F02 | Programar opción agregar nuevo medicamento | 2023-04-30 07:41 | 2023-04-30 09:57 | 1:16 | 1.2667
R11 | F03 | Programar opción modificar medicamento | 2023-05-01 07:48 | 2023-05-01 09:59 | 1:00 | 1
R11 | F04 | Programar opción eliminar medicamento | 2023-05-01 07:48 | 2023-05-01 09:59 | 1:11 | 1.1833
R11 | F05 | Programar botón buscar medicamento | 2023-05-01 09:59 | 2023-05-01 10:11 | 0:12 | 0.2
R11 | F05 | Programar botón buscar medicamento | 2023-05-03 06:44 | 2023-05-03 07:23 | 0:39 | 0.65
R07 | F06 | Programar validaciones de medicamentos | 2023-05-06 06:57 | 2023-05-06 08:43 | 1:46 | 1.7667
R11 | F06 | Programar validaciones de medicamentos | 2023-05-06 08:43 | 2023-05-06 10:19 | 1:36 | 1.6
48:30
Requisito |  | Funcionalidad
R01 | Base de Datos | F01 | Diseño y relación de tablas
R02 | Inicio de sesión | F01 | Ventana de inicio de sesión
R02 | Inicio de sesión | F02 | Validaciones de usuario y contraseña
R02 | Inicio de sesión | F03 | Botón de login
R03 | Registro de usuario | F01 | Ventana de registro de usuario
R03 | Registro de usuario | F02 | Botón de registro usuario
R03 | Registro de usuario | F03 | Validaciones de registro de usuario
R04 | Cierre de sesión | F01 | Botón cierre de sesión
R05 | Principal | F01 | Ventana principal
R05 | Principal | F02 | Navegación entre ventanas
R06 | Opción Medicamentos | F01 | Ventana de listar medicamentos
R07 | Opción Registro tratamiento | F01 | Formulario de nuevo tratamiento
R07 | Opción Registro tratamiento | F02 | Listar tratamientos asociados al usuario
R07 | Opción Registro tratamiento | F03 | Agregar nuevo tratamiento
R07 | Opción Registro tratamiento | F04 | Modificar tratamiento existente
R07 | Opción Registro tratamiento | F05 | Finalizar tratamiento
R07 | Opción Registro tratamiento | F06 | Validaciones de tratamiento
R08 | Opción tratamientos En curso | F01 | Listar tratamientos por pauta horaria
R09 | Opción Finalizados | F01 | Listar tratamientos finalizados
R09 | Opción Finalizados | F02 | Eliminar tratamiento
R10 | Principal administrador | F01 | Ventana principal del administrador
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F01 | Listar medicamentos disponibles
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F02 | Agregar nuevo medicamento
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F03 | Modificar medicamento existente
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F04 | Eliminar medicamento
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F05 | Filtrar medicamentos
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F06 | Validaciones de medicamento

## gantt-group
REQ | FUN | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | FECHA INICIO | FECHA FIN | DIAS | HORAS
R01 | F01 | Diseñar tablas, estructura y diagrama entidad relación | R01 F01 Diseñar tablas, estructura y diagrama entidad relación | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 1 | 0.8
R01 | F02 | Desarrollo modelo vista controlador y organización de servlets | R01 F02 Desarrollo modelo vista controlador y organización de servlets | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 4 | 2.3
R01 | F03 | Programar conexión a la bd | R01 F03 Programar conexión a la bd | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 1 | 1.8
R05 | F01 | Diseñar el home de la ventana principal del usuario | R05 F01 Diseñar el home de la ventana principal del usuario | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 6 | 2.3
R02 | F01 | Diseñar ventana de inicio de sesión | R02 F01 Diseñar ventana de inicio de sesión | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 5 | 1.5
R03 | F01 | Diseñar ventana de registro de usuario | R03 F01 Diseñar ventana de registro de usuario | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 1 | 1.2
R03 | F02 | Programar servlet de registro de nuevo usuario | R03 F02 Programar servlet de registro de nuevo usuario | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2 | 1.7
R03 | F02 | Programar inserción nuevo usuario en la tabla usuarios | R03 F02 Programar inserción nuevo usuario en la tabla usuarios | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2 | 1.6
R02 | F02 | Programar verificación de usuario y contraseña | R02 F02 Programar verificación de usuario y contraseña | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 1 | 1.5
R02 | F02 | Programar servlet de login | R02 F02 Programar servlet de login | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 1 | 1.2
R04 | F01 | Programar cierre de sesión de usuario | R04 F01 Programar cierre de sesión de usuario | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 1 | 0.5
R05 | F02 | Programar botones para navegación entre ventanas | R05 F02 Programar botones para navegación entre ventanas | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 1 | 1
R07 | F02 | Programar método listar tratamiento asociado al usuario con sesión | R07 F02 Programar método listar tratamiento asociado al usuario con sesión | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 3 | 1.7
R07 | F02 | Programar servlet para listar tratamientos por usuario | R07 F02 Programar servlet para listar tratamientos por usuario | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 6 | 1.6
R07 | F04 | Programar modificación de tratamiento existente | R07 F04 Programar modificación de tratamiento existente | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 3 | 1.7
R07 | F04 | Programar servlet para modificar y actualizar tratamiento existente | R07 F04 Programar servlet para modificar y actualizar tratamiento existente | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 3 | 1.8
R07 | F03 | Programar inserción de nuevo tratamiento | R07 F03 Programar inserción de nuevo tratamiento | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2 | 1.6
R07 | F03 | Programar servlet para insertar nuevo tratamiento | R07 F03 Programar servlet para insertar nuevo tratamiento | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2 | 1.6
R05 | F01 | Programar login de usuario y asociarlo a la sesión | R05 F01 Programar login de usuario y asociarlo a la sesión | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 1 | 1.7
R06 | F01 | Programar método para listar los medicamentos | R06 F01 Programar método para listar los medicamentos | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 1 | 0.8
R06 | F01 | Programar servlet para listar los medicamentos | R06 F01 Programar servlet para listar los medicamentos | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 1 | 0.7
R07 | F01 | Diseñar ventana de nuevo tratamiento | R07 F01 Diseñar ventana de nuevo tratamiento | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 1 | 1.2
R07 | F05 | Programar finalización de tratamiento | R07 F05 Programar finalización de tratamiento | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 | 0.8
R07 | F05 | Programar servlet para finalización de tratamiento | R07 F05 Programar servlet para finalización de tratamiento | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 | 0.7
R03 | F03 | Validaciones de registro de usuario | R03 F03 Validaciones de registro de usuario | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 5 | 1.4
R07 | F06 | Programar validaciones de tratamiento | R07 F06 Programar validaciones de tratamiento | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2 | 2.1
R09 | F01 | Programar listado de tratamientos finalizados | R09 F01 Programar listado de tratamientos finalizados | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0.8
R09 | F01 | Programar servlet para listar tratamientos finalizados | R09 F01 Programar servlet para listar tratamientos finalizados | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0.6
R02 | F03 | Validaciones de formulario inicio de sesión | R02 F03 Validaciones de formulario inicio de sesión | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 1 | 0.7
R09 | F02 | Programar eliminación de tratamiento | R09 F02 Programar eliminación de tratamiento | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 1 | 0.8
R09 | F02 | Programar servlet de eliminación de tratamiento | R09 F02 Programar servlet de eliminación de tratamiento | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 1 | 0.7
R08 | F01 | Programar método calcular tratamiento con pauta horaria | R08 F01 Programar método calcular tratamiento con pauta horaria | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2 | 3.8
R08 | F01 | Programar servlet para listar tratamientos en curso con pauta horaria | R08 F01 Programar servlet para listar tratamientos en curso con pauta horaria | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 3 | 3.2
R08 | F01 | Diseñar vista de tratamiento por horas | R08 F01 Diseñar vista de tratamiento por horas | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 3 | 1.2
R10 | F01 | Diseñar ventana principal y navegación del administrador | R10 F01 Diseñar ventana principal y navegación del administrador | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 1 | 2.5
R11 | F01 | Programar servlet listar medicamentos | R11 F01 Programar servlet listar medicamentos | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 | 0.7
R11 | F02 | Programar opción agregar nuevo medicamento | R11 F02 Programar opción agregar nuevo medicamento | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 | 1
R11 | F02 | Programar servlet para agregar nuevo medicamento | R11 F02 Programar servlet para agregar nuevo medicamento | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 | 0.7
R11 | F03 | Programar opción modificar medicamento | R11 F03 Programar opción modificar medicamento | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1 | 0.9
R11 | F03 | Programar servlet para modificar y actualizar medicamento | R11 F03 Programar servlet para modificar y actualizar medicamento | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1 | 0.6
R11 | F04 | Programar opción eliminar medicamento | R11 F04 Programar opción eliminar medicamento | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1 | 0.8
R11 | F04 | Programar servlet para eliminar medicamento | R11 F04 Programar servlet para eliminar medicamento | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1 | 0.7
R11 | F05 | Programar botón buscar medicamento | R11 F05 Programar botón buscar medicamento | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | 0.7
R11 | F05 | Programar servlet para filtrar medicamentos | R11 F05 Programar servlet para filtrar medicamentos | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | 1.3
R11 | F06 | Programar validaciones de medicamentos | R11 F06 Programar validaciones de medicamentos | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2 | 2.1
R12 | F01 | Elaboración de la memoria | R12 F01 Elaboración de la memoria | 2023-05-06 | 2023-05-19 | 14 | 14
[5 empty] | TOTAL EN HORAS |  | 74.6 | TOTAL HORAS
[5 empty] | INICIO | 45016
[5 empty] | FIN | 45065
Requisito |  | Funcionalidad
R01 | Base de Datos | F01 |  | Diseño y relación de tablas
R01 | Desarrollo MVC | F02 |  | Desarrollo modelo vista controlar y servlets
R01 | Conexión a la BD | F03 |  | Programar conexión a la BD
R02 | Inicio de sesión | F01 |  | Ventana de inicio de sesión
R02 | Inicio de sesión | F02 |  | Validaciones de usuario y contraseña
R02 | Inicio de sesión | F03 |  | Botón de login
R03 | Registro de usuario | F01 |  | Ventana de registro de usuario
R03 | Registro de usuario | F02 |  | Botón de registro usuario
R03 | Registro de usuario | F03 |  | Validaciones de registro de usuario
R04 | Cierre de sesión | F01 |  | Botón cierre de sesión
R05 | Principal | F01 |  | Ventana principal
R05 | Principal | F02 |  | Navegación entre ventanas
R06 | Opción Medicamentos | F01 |  | Ventana de listar medicamentos
R07 | Opción Registro tratamiento | F01 |  | Formulario de nuevo tratamiento
R07 | Opción Registro tratamiento | F02 |  | Listar tratamientos asociados al usuario
R07 | Opción Registro tratamiento | F03 |  | Agregar nuevo tratamiento
R07 | Opción Registro tratamiento | F04 |  | Modificar tratamiento existente
R07 | Opción Registro tratamiento | F05 |  | Finalizar tratamiento
R07 | Opción Registro tratamiento | F06 |  | Validaciones de tratamiento
R08 | Opción tratamientos En curso | F01 |  | Listar tratamientos por pauta horaria
R09 | Opción Finalizados | F01 |  | Listar tratamientos finalizados
R09 | Opción Finalizados | F02 |  | Eliminar tratamiento
R10 | Principal administrador | F01 |  | Ventana principal del administrador
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F01 |  | Listar medicamentos disponibles
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F02 |  | Agregar nuevo medicamento
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F03 |  | Modificar medicamento existente
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F04 |  | Eliminar medicamento
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F05 |  | Filtrar medicamentos
R11 | Mantenimiento de Medicamentos | F06 |  | Validaciones de medicamento

## pruebas
R02 | F03 | T01 - Validaciones de formulario inicio de sesión
P01 - Prueba con usuario y password correcto
P02 - Prueba con usuario y password incorrecto
P03 - Prueba con datos vacíos
R03 | F03 | T01 - Validaciones de registro de usuario
P01 - Prueba con nombre de usuario con caracteres no admitidos
P02 - Prueba con email incorrecto
P03 - Prueba con email ya registrado
P04 - Prueba con password menor de 6 caracteres
P05 - Prueba con datos vacíos
P06 - Prueba de registro con datos correctos
R04 | F01 | T01 - Programar cierre de sesión de usuario
P01 - Prueba de cierre de sesión
R06 | F01 | T02 - Programar servlet para listar los medicamentos
P01 - Prueba para listar medicamentos
R07 | F02 | T02 - Programar servlet para listar tratamientos por usuario
P01 - Prueba para listar tratamientos del usuario
R07 | F03 | T02 - Programar servlet para insertar nuevo tratamiento
P01 - Prueba agregar tratamiento sin completar formulario
R07 | F04 | T02 - Programar servlet para modificar y actualizar tratamiento existente
P01 - Prueba actualizar sin seleccionar tratamiento previamente
R07 | F05 | T02 - Programar servlet para finalización de tratamiento
P01 - Prueba finalización de tratamiento
R07 | F06 | T01 - Programar validaciones de tratamiento
P01 - Prueba con nombre de paciente con caracteres especiales
P02 - Prueba con número de dosis incorrecta
P03 - Prueba con pauta horaria incorrecta
P04 - Prueba con duración de tratamiento incorrecto
P05 - Prueba con datos correctos
R08 | F01 | T03 - Programar servlet para listar tratamientos en curso con pauta horaria
P01 - Prueba listar tratamiento con pauta horaria
R09 | F01 | T02 - Programar servlet para listar tratamientos finalizados
P01 - Prueba listar tratamientos finalizados
R09 | F02 | T02 - Programar servlet de eliminación de tratamiento
P01 - Prueba eliminar tratamiento
R11 | F04 | T02 - Programar servlet para eliminar medicamento
P01 - Prueba eliminar medicamento
R11 | F05 | T02 - Programar servlet para filtrar medicamentos
P01 - Prueba filtrar medicamento
R11 | F06 | T01 - Programar validaciones de medicamentos
P01 - Prueba con caracteres especiales no admitidos
P02 - Prueba agregar medicamento con datos vacíos
P03 - Prueba actualizar sin seleccionar medicamento previamente
P04 - Prueba agregar medicamento correctamente
P05 - Prueba modificar medicamento correctamente

## casos-uso
CU01 | Login
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en acceder a la aplicación para consultar o gestionar un tratamiento médico
Descripción | El usuario accederá a la aplicación en la que podría consultar el listado de medicamentos disponibles, gestionar un tratamiento, consultar los tratamientos que tiene en curso y/o eliminar un tratamiento
Precondiciones | El usuario debe estar registrado en la aplicación
Condición final | Acceso a la aplicación con los datos del usuario que ha iniciado sesión
Datos de entrada | Formulario de Login
Datos de salida | Ventana Home CronoMed
Vistas JSP | index.jsp home.jsp
Tablas BD | usuarios
Clases Java | ValidarAcceso.java UsuarioDB.java Usuario.java GestorDB.java Controlador.java
CU02 | Registro
Actor principal | Usuario |  | 15
Interesados y objetivos | Usuario interesado en registrarse en la aplicación para iniciar un tratamiento médico
Descripción | El usuario se registrará en la aplicación introduciendo una serie de parámetros para tener acceso a las funcionalidades de la aplicación | 9
Precondiciones | Ninguna
Condición final | El Usuario registrado accederá a la aplicación haciendo Login para confirmar su identificación
Datos de entrada | Formulario de Registro con nombre usuario, email y una password
Datos de salida | Usuario registrado en la aplicación
Vistas JSP | registro.jsp index.jsp
Tablas BD | usuarios
Clases Java | ValidarAcceso.java UsuarioDB.java Usuario.java GestorDB.java Controlador.java
CU03 | Consultar Medicamentos
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en consultar el listado de medicamentos disponibles en la aplicación
Descripción | El Usuario conectado en la aplicación, podrá acceder al listado de medicamentos registrados en la aplicación para su consulta
Precondiciones | Usuario con sesión iniciada ha clickado en la opción Medicamentos
Condición final | El Usuario conectado visualiza un listado ordenado alfabéticamente con el nombre del medicamento y la composición
Datos de entrada | Sesión activa
Datos de salida | Medicamentos listados
Vistas JSP | medicamentos.jsp
Tablas BD | medicamentos
Clases Java | Controlador.java MedicamentoDB.java GestorDB.java Medicamento.java
CU04 | Agregar Tratamiento
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en añadir un nuevo tratamiento para calcular la frecuencia de administración
Descripción | El Usuario conectado en la aplicación, podrá acceder a la opción "Registro" para indicar nombre del paciente, medicamento, dosis, pauta horaria, duración y observaciones del tratamiento médico y crear un nuevo tratamiento tras pulsar el botón "Agregar"
Precondiciones | Usuario registrado y con sesión iniciada
Condición final | El Usuario conectado visualiza el nuevo tratamiento en el listado los tratamientos asociados a su perfil
Datos de entrada | Sesión activa. Formulario de nuevo tratamiento
Datos de salida | Tratamiento registrado en la aplicación
Vistas JSP | tratamientosencurso.jsp
Tablas BD | usuarios medicamentos tratamientos
Clases Java | Controlador.java MedicamentoDB.java TratamientoDB.java GestorDB.java Utilidades.java Medicamento.java Tratamiento.java
CU05 | Modificar Tratamiento
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en modificar un tratamiento existente relacionado a su perfil
Descripción | El Usuario conectado en la aplicación, podrá modificar los datos asociados a un tratamiento médico, desde la opción "Registro". La secuencia de acciones es: - Posicionarse sobre un tratamiento médico del listado - Pulsar el botón "Modificar" - Modificar los datos en el formulario - Pulsar el botón "Actualizar" Tras ello se actualiza la información en el listado de tratamientos
Precondiciones | Usuario registrado y con sesión iniciada, ha pulsado el botón "Modificar" de un tratamiento médico
Condición final | El Usuario conectado modifica los datos de un tratamiento agregado previamente
Datos de entrada | Sesión activa. Formulario actualizar tratamiento
Datos de salida | Tratamiento modificado en la aplicación
Vistas JSP | tratamientosencurso.jsp
Tablas BD | usuarios medicamentos tratamientos
Clases Java | Controlador.java MedicamentoDB.java TratamientoDB.java GestorDB.java Utilidades.java Medicamento.java Tratamiento.java
CU06 | Finalizar Tratamiento
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en finalizar un tratamiento existente relacionado a su perfil
Descripción | El Usuario conectado en la aplicación, podrá finalizar un tratamiento médico asociado a su perfil, desde la opción "Registro" y pulsando la opción "Finalizar", actualizando la información en los listados de tratamientos, en curso y finalizados
Precondiciones | Usuario registrado y con sesión iniciada, ha pulsado el botón "Finalizar" un tratamiento médico
Condición final | El Usuario conectado finaliza un tratamiento médico
Datos de entrada | Sesión activa
Datos de salida | Ninguno
Vistas JSP | tratamientosencurso.jsp
Tablas BD | usuarios medicamentos tratamientos
Clases Java | Controlador.java TratamientoDB.java GestorDB.java Tratamiento.java
CU07 | Consultar Tratamientos en Curso
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en consultar la frecuencia de administración de un tratamiento médico
Descripción | El Usuario conectado en la aplicación, podrá consultar la frecuencia horaria de los tratamientos médicos que tiene en curso
Precondiciones | Usuario registrado y con sesión iniciada, ha pulsado la opción "En Curso" del menú de navegación o card de la ventana principal
Condición final | El Usuario conectado visualiza un listado con los tramos horarios en los que deberá administrar una medicación a un paciente y en qué dosis
Datos de entrada | Sesión activa
Datos de salida | Tratamientos en curso listado
Vistas JSP | recetas.jsp
Tablas BD | usuarios medicamentos tratamientos
Clases Java | Controlador.java TratamientoDB.java GestorDB.java Tratamiento.java Utilidades.java
CU08 | Eliminar tratamiento
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en eliminar un tratamiento médico de su perfil
Descripción | El Usuario conectado en la aplicación, podrá eliminar los tratamientos médicos finalizados desde la opción "Finalizados"
Precondiciones | Usuario registrado y con sesión iniciada, ha pulsado el botón "Eliminar" sobre un tratamiento del listado de tratamientos "Finalizados"
Condición final | El Usuario conectado elimina un tratamiento del historial de tratamientos asociado a su perfil
Datos de entrada | Sesión activa
Datos de salida | Tratamiento eliminado
Vistas JSP | tratamientosfinalizados.jsp
Tablas BD | usuarios medicamentos tratamientos
Clases Java | Controlador.java TratamientoDB.java GestorDB.java Tratamiento.java
CU09 | Cerrar sesión
Actor principal | Usuario
Interesados y objetivos | Usuario interesado en cerrar sesión
Descripción | El Usuario conectado en la aplicación quiere terminar su sesión y salir de la aplicación
Precondiciones | Usuario registrado y con sesión iniciada, ha pulsado el botón "Salir" de su perfil
Condición final | Cierre de sesión y vuelta a la ventana de login inicial
Datos de entrada | Sesión activa
Datos de salida | Ninguna
Vistas JSP | home.jsp
Tablas BD | usuarios
Clases Java | Controlador.java GestorDB.java
CU10 | Login
Actor principal | Administrador
Interesados y objetivos | Usuario Administrador interesado en acceder a la aplicación para mantener la tabla medicamentos
Descripción | El Administrador accederá a la aplicación en la que podrá realizar el mantenimiento de la tabla medicamentos
Precondiciones | Ser usuario Administrador
Datos de entrada | Formulario Login
Datos de salida | Home Administrador
Condición final | Acceso a la aplicación con los datos del Administrador que ha iniciado sesión
Vistas JSP | index.jsp homeadmin.jsp
Tablas BD | usuarios
Clases Java | ValidarAcceso.java UsuarioDB.java Usuario.java GestorDB.java ControladorAdmin.java
CU11 | Listar medicamentos
Actor principal | Administrador
Interesados y objetivos | Usuario Administrador interesado en consultar contenido de la tabla medicamentos
Descripción | El Administrador conectado en la aplicación, podrá consultar el listado completo de medicamentos registrados en la aplicación
Precondiciones | Administrador con sesión iniciada
Condición final | El Administrador conectado visualiza un listado ordenado alfabéticamente con el nombre del medicamento y la composición
Datos de entrada | Administrador con sesión activa
Datos de salida | Listado de medicamentos
Vistas JSP | medicamentosadmin.jsp
Tablas BD | medicamentos
Clases Java | ControladorAdmin.java MedicamentosDB.java Medicamentos.java GestorDB.java
CU12 | Crear medicamento
Actor principal | Administrador
Interesados y objetivos | Usuario Administrador interesado en agregar un nuevo medicamento al listado de medicamentos disponibles
Descripción | El Administrador conectado en la aplicación, podrá agregar un nuevo medicamento indicando nombre y composición para añadirlo al listado de medicamentos disponibles en la aplicación
Precondiciones | Administrador conectado pulsa el botón "Agregar"
Condición final | El Administrador conectado y los Usuarios visualizan el nuevo medicamento en el listado de medicamentos
Datos de entrada | Administrador con sesión activa. Formulario de registro/modificación medicamento
Datos de salida | Medicamento creado
Vistas JSP | medicamentosadmin.jsp
Tablas BD | medicamentos
Clases Java | ControladorAdmin.java MedicamentosDB.java Medicamentos.java GestorDB.java Utilidades.java
CU13 | Modificar medicamento
Actor principal | Administrador
Interesados y objetivos | Usuario Administrador interesado en modificar el nombre y/o composición de un medicamento
Descripción | El Administrador conectado en la aplicación, podrá modificar los datos de un medicamento existente con el botón "Actualizar" para renderizar la información de la tabla medicamentos
Precondiciones | Administrador conectado pulsa el botón "Modificar" en medicamento
Condición final | El Administrador conectado y los Usuarios visualizan la modificación del medicamento en el listado de medicamentos
Datos de entrada | Administrador con sesión activa. Formulario de registro/modificación medicamento
Datos de salida | Tratamiento modificado
Vistas JSP | medicamentosadmin.jsp
Tablas BD | medicamentos
Clases Java | ControladorAdmin.java MedicamentosDB.java Medicamentos.java GestorDB.java Utilidades.java
CU14 | Eliminar medicamento
Actor principal | Administrador
Interesados y objetivos | Usuario Administrador interesado en eliminar un medicamento del listado de d¡sponible
Descripción | El Administrador conectado en la aplicación, podrá eliminar un medicamento existente
Precondiciones | Administrador conectado pulsa el botón "Eliminar" sobre un elemento de la lista de medicamentos
Condición final | El Administrador elimina un medicamento de la tabla principal
Datos de entrada | Administrador con sesión activa
Datos de salida | Medicamento eliminado
Vistas JSP | medicamentosadmin.jsp
Tablas BD | medicamentos
Clases Java | ControladorAdmin.java MedicamentosDB.java Medicamentos.java GestorDB.java
CU15 | Buscar medicamentos
Actor principal | Administrador
Interesados y objetivos | Usuario Administrador interesado en filtrar medicamento por su nombre y/o composición
Descripción | El Administrador conectado en la aplicación, podrá buscar un medicamento existente tecleando parte de su nombre
Precondiciones | Administrador conectado escribe texto y pulsa el botón "Filtrar"
Condición final | Se renderiza el contenido del listado de medicamentos filtrando por el texto indicado
Datos de entrada | Administrador con sesión activa
Datos de salida | Ninguno
Vistas JSP | medicamentosadmin.jsp
Tablas BD | medicamentos
Clases Java | ControladorAdmin.java MedicamentosDB.java Medicamentos.java GestorDB.java

## formacion
NOMBRE DE LA TAREA | FECHA INICIO | FECHA FIN
Formación previa | 2023-03-06 | 2023-03-27 | 0:22
0:18
0:21
0:16
0:14
0:15
0:22
0:11
0:18
0:21
0:19
0:20
0:25
0:10
0:17
0:20
0:12
0:22
0:22
0:22
|  |  | 6:07 | TOTAL HORAS VIDEOS
|  | 1h día | 14:00 | TOTAL PRACTICAS